## Sheet1
Summer Festival App Planning
# |  | Dia: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Entrevista | bar: 1
2 | Criar Guião do Projecto | bar: 2 to 4
3 | Definição de Conteúdos | bar: 4 to 5
4 | Definição do Layout | bar: 5 to 6
5 | Protótipo | bar: 6 to 9
6 | Apresentaçao do Protótipo | bar: 10
7 | Formatação de Conteúdos | bar: 11 to 12
8 | Desenvolvimento da Aplicação | bar: 12 to 18
9 | Paginação Final | bar: 18 to 19
10 | Bugfixes | bar: 19 to 20
11 | Apresentação Da Aplicação Final | bar: 21
[14 empty] | Passos: | 11 |  |  | Dias: | 21